## Невского 3
2 категория
Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию общего имущества
многоквартирного дома № 3 по ул. Невского города Белогорск
за период с 01 января по 31 декабря 2019 года
Год первого планируемого капитального ремонта в соответствии с региональной программой |  |  | 2026г-2028г
|  | Год постройки | 1977
|  | Количество этажей | 2
|  | Количество подъездов | 2
|  | Количество квартир | 16
|  | Общая жиая площадь МКД, кв.м. | 752.6
|  | Площадь лестничных клеток, тамбуров, кв.м. | 63.6
| Площадь подвала. кв м |  | нет
№ п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Плановая стоимость работ и услуг на 2019г., руб. | Фактическое выполнение работ и услуг в 2019г., руб. | Стоимость работ, услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в месяц, руб.
1. | Сухая уборка (подметание) лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в неделю | 9482.76 | 9482.76 | 1.05 | 752.6
2. | Влажная уборка лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в месяц в теплый период
3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в месяц в теплый период
4. | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества дома, дезинфекция септиков | 1 раз в год | 1896.552 | 1896.552 | 0.21
Санитарное содержание придомовой территории
Содержание в теплый период: (ручным способом) |  |  | 28177.344 | 28177.344 | 3.12
1. | Подметание и уборка придомовой территории | 5 раз в неделю
2. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня –очистка от мусора, 1 раз в месяц - промывка
3. | Уборка газонов | 5 раз в неделю
4. | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон
5. | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в сезон
6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю
8 | Завоз, с полной заменой песка, в десткую песочницу | 1раз в летний период
Содержание в холодный период года: (ручным способом)
9 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере образования
10 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере образования
11 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 5 раз в неделю
12 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 5 раз в неделю
13 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня – очистка от мусора
14 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
15 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | по мере накопления | 203.202 | 203.202 | 0.03
Внутридомовое инженерное оборудование
Содержание системы холодного водоснабжения |  |  | 7495.896 | 7495.896 | 0.83
1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | По мере необходимости
2. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
3. | Устранение аварийных ситуаций водопровода | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы водоотведения |  |  | 10205.256 | 10205.256 | 1.13
1. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости и (немедленно)
2. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | 1 раз в год
3. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | 1 раз в год
4. | Устранение аварийных ситуаций системы канализации | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы отопления |  |  | 22126.44 | 22126.44 | 2.45
1. | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов вода и систем отопления, промывка и регулирование систем отопления | 1 раз в год
2. | Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год
3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год
5 | Оборудование теплового узла | 1 раз в год
Электроснабжение |  |  | 11289 | 11289 | 1.25
1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год
2. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов | 1 раз в год
3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год
4. | Устранение аварийных ситуаций системы электроснабжения | По мере необходимости и (немедленно)
Аварийно-диспетчерская служба
1. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости | 21765.192 | 21765.192 | 2.41
2. | Содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы | круглосуточно
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
1. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | 5305.83 | 5305.83 | 2.35
2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю
3. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории многоквартирного дома | ежедневно
Прочии услуги
1. | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов | 34770.12 | 34770.12 | 3.85
2. | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов
3. | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;
- получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
4. | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определенном Управляющей организацией в соответствии с СанПиН
5 | Начисление и сбор платы за жилищные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
6 | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | ежедневно
7 | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядок внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | По мере необходимости
8 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах | принятие в момент обращения
9 | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или не предоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порча общего имущества МКД и др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в течение 2-х часов или время, согласованное с потребителем
10 | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилищные услуги с выдачей подтверждающих документов | в течение 10-ти дней
11 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежегодно
12 | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета
13 | Подготовка предложений о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 60 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор
16. | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещение в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц
Текущий ремонт
17.
1 | Установка насоса для откачки воды из подвала-1шт | март | 3794.112 |  | 0.42
2 | Ремонт отмостки-40м2 | май-сентябрь | 32340.288 | 36134.4 | 3.58 | 752.8
| Всего в год руб. за __752,8_ кв.м. |  | 196493.37 | 196493.37
Сведения за 2019 год о начислении платы за ЖКУ.
| Сумма начислений, руб. | Сумма оплаты , руб. | Сумма задолженности, руб.
Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 196493.37 | 158876.23 | 37617.14
Итого: | 196493.37 | 158876.23 | 37617.14